## Registro Diário
REGISTRO DIÁRIO DE ATIVIDADES - AUTOMAÇÃO
Profissional: Diogo Moura ¦ Empresa: Sumitomo Chemical
Data | Período | Área/Planta | Atividade Realizada | Tipo | Status | Observações
26/01/2026 | Manhã | EW | Intervenção para retirada da receita do produto Tempest, liberando o processo produtivo sem intertravamentos. Alteração realizada via CLP. | Suporte Técnico | Concluído | Adaptação de lógica implementada anteriormente.
26/01/2026 | Manhã/Tarde | Encaixotadora | Acompanhamento técnico da equipe Provitec para ajustes mecânicos pendentes e implementação de melhorias na IHM. | Acompanhamento | Em andamento | Melhorias em rastreabilidade de alarmes e feedbacks.
26/01/2026 | Tarde | Interno | Preparação de ambiente de desenvolvimento - instalação do TIA Portal V18 para futuras intervenções. | Infraestrutura | Concluído | Ambiente configurado para suporte técnico contínuo.
27/01/2026 | Manhã | Herbicidas 2 (H2) | Suporte na resolução de problema em conversor de fibra óptica. Diagnóstico e substituição da fonte de alimentação. | Manutenção | Concluído | Trabalho realizado em conjunto com eletricista.
27/01/2026 | Tarde | Encaixotadora | Acompanhamento da equipe Provitec durante resolução de pendências de documentação e aprovações. | Acompanhamento | Em andamento | Equipe aguardando liberações para prosseguir.
27/01/2026 | Tarde | DMA / H1 / SC1 / EC | Início da análise prévia da lista de melhorias a ser oficialmente recebida na próxima semana. | Planejamento | Em andamento | Validação inicial de itens das plantas.
28/01/2026 | Integral | Encaixotadora | Acompanhamento integral da equipe Provitec: correção da lista de alarmes (receita 20L), comando M08 e referência do armador de caixas. | Acompanhamento | Em andamento | Ajustes técnicos com acompanhamento local.

## Backlog de Demandas
BACKLOG DE DEMANDAS - MELHORIAS E IMPLEMENTAÇÕES
Gestão de demandas recebidas e seu acompanhamento
ID | Data Entrada | Área/Planta | Descrição da Demanda | Solicitante | Prioridade | Status | Previsão | Conclusão | Observações
DM-001 | 27/01/2026 | DMA | Melhorias e feedbacks - aguardando detalhamento | Diretoria | A definir | Aguardando | - | - | Lista oficial prevista para 03/02/2026
DM-002 | 27/01/2026 | H1 | Melhorias e feedbacks - aguardando detalhamento | Diretoria | A definir | Aguardando | - | - | Lista oficial prevista para 03/02/2026
DM-003 | 27/01/2026 | SC1 | Melhorias e feedbacks - aguardando detalhamento | Diretoria | A definir | Aguardando | - | - | Lista oficial prevista para 03/02/2026
DM-004 | 27/01/2026 | EC | Implementações - aguardando detalhamento | Diretoria | A definir | Aguardando | - | - | Lista oficial prevista para 03/02/2026

## Dashboard
DASHBOARD - VISÃO GERAL
Semana: 26/01/2026 a 31/01/2026 ¦ Atualizado em: 28/01/2026
TOTAL DE ATIVIDADES 7 |  | CONCLUÍDAS 3 | EM ANDAMENTO 4
ÁREAS/PLANTAS ATENDIDAS
Área/Planta | Atividades | Status Geral
EW | 1 | Concluído
Encaixotadora | 3 | Em andamento
Herbicidas 2 (H2) | 1 | Concluído
DMA / H1 / SC1 / EC | 1 | Em andamento
Interno | 1 | Concluído